## Feuille1
Tâches	Affectations	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40	Semaine 41	Semaine 42	Semaine 43	Semaine 44	Semaine 45	Semaine 46	Semaine 47	Semaine 48	Semaine 49
Présentation du projet	-
Définition des technologies utilisées	-
Séparation des tâches	-
Spécification	-
Modèle UML	Geoffrey
Réaliser l'IHM	Léo et JC
Trouver un moteur de template	Alexis
Créer le parseur	Ugo et Tanteli
Codage des classes « model »	Geoffrey et Ugo
Création du squelette et des classes de générations	Alexis
Création du servlet	Geoffrey
Mise en commun des différents composants	-
Réunion avec M. Attiogbe et M. André	-
Corrections suite à la réunion	Alexis
Faire une vrai interface	Geoffrey
Implémenter les events	Léo, JC et Tanteli
Parseur des machines	Ugo et JC
Raffinement en un modèle abstrait global ?	Léo et Tanteli
Décomposition en partie logiciel et physique	Alexis et Geoffrey
Documentation	Ugo, Alexis et Tantely
Rédaction du rapport	Léo, JC et Geoffrey